АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 2017 г. N 194-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОЦЕДУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭТАЛОННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Курской области
от 22.10.2018 N 438-ра, от 25.10.2019 N 502-ра, от 24.03.2020 N 113-ра)



В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", перечнем показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. N 570-р, целевыми моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. N 147-р:
[bookmark: P15]1. Утвердить прилагаемый перечень процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения на территории Курской области на 2018 - 2020 годы (далее - перечень процедур).
(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 22.10.2018 N 438-ра)
2. Комитету архитектуры и градостроительства Курской области (С.Г. Чернов) обеспечить размещение перечня процедур, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, на официальном сайте Администрации Курской области в сети "Интернет" в разделе "Экономика", в подразделе "Архитектура и градостроительство".
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 22.10.2018 N 438-ра, от 25.10.2019 N 502-ра)
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Курской области
А.Н.МИХАЙЛОВ
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Утвержден
распоряжением
Администрации Курской области
от 25 апреля 2017 г. N 194-ра

[bookmark: P34]ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОЦЕДУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭТАЛОННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Администрации Курской области
от 22.10.2018 N 438-ра, от 24.03.2020 N 113-ра)



Предельное количество процедур - 4 единицы.
Предельный срок прохождения всех процедур - 54 дней.
(в ред. распоряжений Администрации Курской области от 22.10.2018 N 438-ра, от 24.03.2020 N 113-ра)


	N п/п
	Наименование процедуры, необходимой для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
	Предельный срок прохождения процедуры, необходимой для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения
	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	Наименование организации (орган государственной власти, орган местного самоуправления или иного уполномоченного регулятора, в т.ч. органа экспертизы, коммунальные службы, распределительные и сетевые организации)
	Возможность одновременного прохождения процедуры (да/нет, N процедуры)
	Возможность подачи заявителем документов на проведение процедуры в электронной форме (указать ссылку на сайт)

	1
	Запрос и получение градостроительного плана земельного участка
	До 20 рабочих дней <*>
	Часть 17 статьи 46
(с 01.07.2017 статья 57.3) Градостроительного кодекса Российской Федерации, административные регламенты органов местного самоуправления
	Органы местного самоуправления
	Нет
	Да, официальные сайты органов местного самоуправления

	2
	Запрос и получение отчета о проведении работ по инвентаризации зеленых насаждений на земельном участке, подлежащем застройке
	До 20 рабочих дней <**>
	Нормативно-правовые акты муниципальных образований Курской области,
решение Курского городского Собрания от 21.10.2011 N 211-4-РС "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг"
	Уполномоченные структурные подразделения органов местного самоуправления,
комитет экологической безопасности и природопользования г. Курска
	Да, с N 3
	Нет

	3
	Получение заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	До 29 календарных дней
	В случаях, установленных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
	АУКО "Государственная экспертиза проектов Курской области",
негосударственная экспертиза
	Да, с N 2
	Нет

	(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 22.10.2018 N 438-ра)

	4
	Запрос и получение разрешения на строительство
	До 5 рабочих дней
	Статья 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановление Губернатора Курской области от 20.07.2007 N 349 "Об органе исполнительной власти Курской области, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство и выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию", административные регламенты органов местного самоуправления
	Органы местного самоуправления
	Нет
	Да, официальные сайты органов местного самоуправления

	(в ред. распоряжения Администрации Курской области от 24.03.2020 N 113-ра)



--------------------------------
[bookmark: P90]<*> В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 373-ФЗ данное положение вступает в силу с 01.07.2017.
[bookmark: P91]<**> Вступает в силу с 01.07.2017.




